## Sprint 1
Area de Experimentacao - Sprint 1
Conexao e Extracao de Dados
REQUISITOS PLANEJADOS
ID | Requisito | Descricao | Prioridade | Status | Data Inicio | Data Conclusao
R1 | Conexao SQL Server | Estabelecer conexao Python com banco SQL Server | Alta | Concluido | 20/01/2026 | 24/01/2026
R2 | Script de Extracao | Desenvolver script para extrair dados de boletos | Alta | Concluido | 24/01/2026 | 25/01/2026
R3 | Geracao de Excel | Gerar relatorio automatizado em formato Excel | Alta | Concluido | 25/01/2026 | 25/01/2026
EVIDENCIAS DA EXECUCAO
Requisito | Tipo | Descricao | Arquivo | Resultado
R1 | Screenshot | Teste de conexao via Python | testeconexao.png | Conexao OK
R1 | Screenshot | Query no SQL Server | query.png | Query validada
R2 | Screenshot | Script de extracao rodando | rodando.png | 2.762 registros
R2 | Codigo | Script Python | extrair_relatorio.py | Funcionando
R3 | Screenshot | Excel gerado | excelquery.png | Dados estruturados
RESULTADOS ALCANCADOS
Metrica | Antes (Manual) | Depois (Automatizado) | Melhoria
Tempo de geracao | ~30 min/condominio | ~4 segundos/condominio | 99% mais rapido
Tratamento manual | Necessario | Dados ja estruturados | Eliminado
Risco de erro | Alto (manual) | Baixo (automatizado) | Reduzido
RETROSPECTIVA DA SPRINT
Categoria | Descricao
O que funcionou | Conexao com SQL Server via Python funcionando
O que funcionou | Extracao de 2.762 registros em segundos
O que funcionou | Geracao automatica de Excel estruturado
O que funcionou | Lista de condominios configuravel via Excel
O que pode melhorar | Criar resumo consolidado por unidade
O que pode melhorar | Indicador de situacao da unidade (adimplente/inadimplente)
Nao validado (insight) | Ao analisar o tratamento manual, percebi que nao era possivel separar as unidades de forma consolidada
Nao validado (insight) | Nao era facil identificar se uma unidade era adimplente ou inadimplente no relatorio bruto
Nao validado (insight) | Isso gerou a necessidade de criar resumo por unidade: meses em aberto, pagos em dia, atrasos, juros
Licoes aprendidas | Variaveis de ambiente (.env) facilitam configuracao segura
Licoes aprendidas | Separar teste de conexao ajuda no debug
Licoes aprendidas | Parametrizar via Excel da flexibilidade sem alterar codigo

## Sprint 2
Area de Experimentacao - Sprint 2
ETL e Consolidacao de Dados
REQUISITOS PLANEJADOS
ID | Requisito | Descricao | Prioridade | Status | Data Inicio | Data Conclusao
R4 | Relatorio Individual | Melhorar relatorio por unidade (2 abas: Detalhado + Resumo) | Alta | Concluido | 01/02/2026 | 01/02/2026
R5 | Relatorio Consolidado | Criar consolidado (3 abas: Resumo, Condominio, Inadimplentes) | Alta | Concluido | 01/02/2026 | 01/02/2026
R6 | Instalacao Airflow | Instalar e configurar Apache Airflow via Docker | Alta | Concluido | 01/02/2026 | 01/02/2026
R7 | Validacao Dados | Testar queries comparando com relatorio do sistema | Alta | Concluido | 01/02/2026 | 01/02/2026
EVIDENCIAS DA EXECUCAO
Requisito | Tipo | Descricao | Arquivo | Resultado
R4 | Screenshot | Relatorio detalhado por boleto | Detalhado.png | 2.762 registros
R4 | Screenshot | Resumo por unidade com status | ResumoPorUnidade.png | 552 unidades
R5 | Screenshot | Resumo geral consolidado | ResumoGeral.png | Metricas gerais
R5 | Screenshot | Dados por condominio | PorCondominio.png | 1 condominio
R5 | Screenshot | Lista de inadimplentes | Inadimplentes.png | 110 unidades
R6 | Screenshot | Docker Desktop com containers Airflow | docker.png | 3 containers ativos
R6 | Screenshot | Airflow rodando via Docker | DAG.png | DAG configurada
R7 | Comparacao | Validacao rec10.xlsx (relatório do sistema) vs banco | Terminal | 100% bateu
RESULTADOS ALCANCADOS
Metrica | Valor
Total de Unidades | 552
Unidades Adimplentes | 442 (80%)
Unidades Inadimplentes | 110 (20%)
Valor Total em Aberto | R$ 1.455.152,46
Validacao de Dados | 100% correto
RETROSPECTIVA DA SPRINT
Categoria | Descricao
O que funcionou | Relatorio individual com resumo por unidade
O que funcionou | Consolidado com visao geral de inadimplencia
O que funcionou | Airflow instalado e configurado via Docker
O que funcionou | Validacao dos dados bateu 100% com sistema
O que pode melhorar | Adicionar mais condominios ao teste
O que pode melhorar | Automatizar envio de email com relatorios
Licoes aprendidas | Docker facilita instalacao do Airflow
Licoes aprendidas | Validar dados com arquivo do sistema garante qualidade
Licoes aprendidas | Adiantamos parte do Sprint 3 (DAG Airflow ja configurada)

## Sprint 3
Area de Experimentacao - Sprint 3
Orquestracao e Distribuicao
REQUISITOS PLANEJADOS
ID | Requisito | Descricao | Prioridade | Status | Data Inicio | Data Conclusao
R7 | Agendamento Airflow | Configurar execucao automatica semanal | Alta | Parcial/Pendente | 2026-02-01 | -
R8 | Envio por Email | Distribuir relatorios automaticamente | Media | Pendente | - | -
R9 | Dashboard Final | Criar visualizacao consolidada | Baixa | Pendente | - | -
(A ser preenchido apos execucao da Sprint 3)
Nota: DAG Airflow criada no Sprint 2, falta integrar scripts